## Proyecto Ágil con diagrama de G
En riesgo | Nombre de la tarea | Tipo de característica | Puntos de historia | Duración | Fecha de inicio | Fecha final | Predecesores | Estado | Sprint | Asignado a | Comentarios
| PROYECTO ÁGIL |  |  | 21d | 2019-09-22 | 2019-10-18
| Sprints |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04
| Sprint 1 |  | 67 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04
| Definir idea de negocio a desarrollar. Coordinación de planning. | Administración de la cuenta | 13 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Finalizado | 1 | HANNER PRIMERO
| Reporte de avances. |  |  | 9d | 2019-09-22 | 2019-10-02 |  | En marcha
| Estructura de proyecto GitHub |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En marcha
| Asignación de tareas |  |  | 8d | 2019-09-22 | 2019-10-01 |  | Finalizado
TRUE | Análisis de requerimientos | Administración de la cuenta | 20 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso | 1 | DIANA PALACIOS
| Creación de historias de usuario |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En marcha
| Cronograma y diseño de vista portal web | Administración de la cuenta | 8 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso | 1 | LUISA OVIEDO
| Cronograma |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En marcha
| Requerimiento de vista web |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En marcha
| Modelo de implementación y estructura de nodos. | Seguridad | 8 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Finalizado | 1 | CAMILO BERNAL
| Modelo de implementación. Aprovisionamiento de servidores. |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En marcha
| Configuración de nodos. |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En marcha
| Creación y esquema Base de Datos y modelo portal web | Seguridad | 5 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso | 1 | DAVID HERRERA y JORGE LUIS RIVERA
| Creación de Base datos SQL Server |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso
| Creación y diseño Modelo E-R |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso
| Creación de Tablas y Store Procedure |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso
| Modelo de implementación y estructura de nodos. | Seguridad | 2 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Finalizado | 1 | MANUEL OSPINA
| Aprovisionamiento de servidores |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso
| Configuración de nodos |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso
| Configuración del balanceador de carga encargado de repartir las solicitudes registradas a través de la página indicada |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | En progreso
| Documentación | Seguridad | 3 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Sin empezar | 1 | PAOLA RODRIGUEZ DIAZ
| Manual de usuario. -Documento de arquitectura. |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Sin empezar
| Manual de configuración balanceador |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Sin empezar
| Pruebas y test | Mantenimiento | 8 | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Sin empezar | 1 | TATIANA SABOGAL
| Modelo de pruebas de ejecución |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Sin empezar
| Evidencia de pruebas de ejecución |  |  | 11d | 2019-09-22 | 2019-10-04 |  | Sin empezar
| Trabajo pendiente |  | 0 | 10d | 2019-10-07 | 2019-10-18
Sprint 2
| Análisis y recolección de requerimientos | Administración de la cuenta | 3 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | Finalizado | 1 | DIANA PALACIOS
TRUE | Creación Modelo E-R | Administración de la cuenta | 8 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | Finalizado | 1 | DAVID HERRERA y JORGE LUIS RIVERA
| Creación de Store Procedure | Administración de la cuenta | 13 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | DAVID HERRERA y JORGE LUIS RIVERA
| Crear documentación | Administración de la cuenta | 2 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | PAOLA RODRIGUEZ
| Documentación de pruebas | Seguridad | 20 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | TATIANA SABOGAL
| Conexión a pagina web | Administración de la cuenta | 40 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | Finalizado | 1 | CAMILO BERNAL
| Pruebas de funcionalidad | Mantenimiento | 2 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | MANUEL OSPINA
| Crear formulario de inicio de sesión | Seguridad | 5 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | Finalizado | 1 | LUIS RIVERA
| Crear vista de registro de materias | Administración de la cuenta | 5 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | Finalizado | 1 | LUIS RIVERA
| Requerimiento de vista web | Seguridad | 8 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | LUISA OVIEDO
| Presentación | Seguridad | 20 | 1d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | Finalizado | 1 | LUISA OVIEDO
| Creación de Base de Datos Y Tablas | Administración de la cuenta | 3 |  | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | Finalizado | 1 | DAVID HERRERA y JORGE LUIS RIVERA
Sprint 3
| Crear documentación | Administración de la cuenta | 2 | 17d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | PAOLA RODRIGUEZ
| Documentación de pruebas | Seguridad | 20 | 17d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | TATIANA SABOGAL
| Pruebas de funcionalidad | Mantenimiento | 2 | 17d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | MANUEL OSPINA
| Requerimiento de vista web | Seguridad | 8 | 17d | 2019-10-21 | 2019-11-08 |  | En progreso | 1 | LUISA OVIEDO